## Página1
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | ANDAMENTO | PRAZO
testes das instâncias | Nina - Gabi | FALTA FAZER | 2021-07-22
Segurança das subnets | João | FAZENDO | 2021-07-22
criação de banco de dados | Bruna | FEITO | 2021-07-22
Personalização das policies | Mario | FALTA FAZER | 2021-07-22
Desenho da Arquitetura | Bruna | FEITO | 2021-07-23
Logo da empresa/grupo | Mario | FEITO | 2021-07-24
Slide de apresentação | Gabi/ Fabricia | FAZENDO | 2021-07-24
Responder questionário | todos | FEITO | 2021-07-19
Billing | Nina | FAZENDO | 2021-07-24
BackUp de tudo / codedeploy | Nina | FALTA FAZER
Como usar a segunda cloud | todos | FEITO
Projeto no Github | Nina | FAZENDO | 2021-07-24
criar layout no wordpress | Mario | FAZENDO | 2021-07-22
VPN - VDI Azure | João | FAZENDO
Teste de carga | Nina | FALTA FAZER | 2021-07-24
História do grupo | Fabricia | FAZENDO | 2021-07-22
ETAPAS OBRIGATÓRIAS
Levantamento das Condições reais do projeto | feito
Avaliação das possibilidades da arquitetura do projeto | feito
Definição dos requisitos de negócio | falta fazer
Realização de testes pilotos | falta fazer
Execução de projeto | falta fazer